KẾ HOẠCH XÂY DỰNG ĐỒ ÁN

Ứng dụng Phòng Khám Nha — AI Chatbot & Machine Learning

Thời gian thực hiện: 12 tuần  |  Tech Stack: Kotlin + Next.js + Python (FastAPI) + Gemini API

# 1. Tổng quan dự án

Đây là đồ án xây dựng hệ thống hỗ trợ phòng khám nha tích hợp AI, bao gồm hai nhóm chức năng chính:

- Patient Side — Nhóm bệnh nhân (Patient Side): chatbot tư vấn AI, đặt lịch khám, xem lịch sử.

- Admin Side — Nhóm quản trị (Admin Side): quản lý lịch hẹn, hồ sơ bệnh nhân, Knowledge Base cho AI.

Điểm kỹ thuật nổi bật của đồ án gồm hai thành phần:

- ML (NLP): Machine Learning (NLP): Phân loại triệu chứng tiếng Việt bằng PhoBERT / SVM — đây là module ML thực sự cần train và đánh giá.

- RAG Chatbot: RAG Chatbot: Tìm kiếm trong Knowledge Base của phòng khám trước khi gọi Gemini API, đảm bảo câu trả lời chính xác theo chuyên môn.

# 2. Kiến trúc & Tech Stack

| Tầng | Công nghệ | Lý do lựa chọn |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js + TailwindCSS | Responsive tốt, dễ deploy, hỗ trợ SSR |
| Backend chính | Kotlin (Ktor) | Coroutines xử lý async AI API, đúng yêu cầu đề |
| ML Service | Python (FastAPI) | Tích hợp HuggingFace/sklearn dễ nhất, gọi HTTP từ Kotlin |
| Database | Supabase (PostgreSQL) | Có sẵn Auth, Dashboard, tiết kiệm thời gian setup |
| Vector DB | Pinecone (free tier) | Đủ cho demo đồ án, API đơn giản |
| AI / LLM | Gemini API | Hỗ trợ tiếng Việt tốt, có free tier đủ dùng |
| Email | Resend | Đơn giản, free 3000 email/tháng |

# 3. Lịch trình chi tiết theo Phase

| PHASE 0 — Chuẩn bị & Thiết kế (Tuần 1–2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần | Công việc | Chi tiết | Kết quả |
| Tuần 1 | Thiết kế hệ thống | Vẽ ERD, thiết kế API endpoint, chọn tech stack cuối | Tài liệu thiết kế v1 |
| Tuần 1 | Setup môi trường | Init Kotlin (Ktor), Next.js, Supabase, Pinecone free tier | Repo trên GitHub, CI cơ bản |
| Tuần 2 | Thiết kế Database | Tạo schema: users, appointments, doctors, services, chat_history | Migration file chạy được |
| Tuần 2 | Xây dựng Dataset ML | Soạn 400–600 câu hỏi tiếng Việt, gán nhãn 6–8 nhóm bệnh | File dental_dataset.csv |
| PHASE 1 — Core Backend & Auth (Tuần 3–4) |  |  |  |
| Tuần | Công việc | Chi tiết | Kết quả |
| Tuần 3 | Authentication | Đăng ký / đăng nhập Email + Google OAuth, JWT token | API /auth hoạt động |
| Tuần 3 | Quản lý hồ sơ | CRUD hồ sơ bệnh nhân, tiền sử dị ứng, lịch sử khám | API /profile hoạt động |
| Tuần 4 | Quản lý bác sĩ & dịch vụ | CRUD bác sĩ, dịch vụ, lịch làm việc theo slot | API /doctors, /services hoạt động |
| Tuần 4 | Unit test Backend | Test các endpoint với Postman, viết test cases cơ bản | Collection Postman đầy đủ |
| PHASE 2 — ML Model + RAG Pipeline (Tuần 5–7) |  |  |  |
| Tuần | Công việc | Chi tiết | Kết quả |
| Tuần 5 | Train model phân loại | Train Naive Bayes + SVM + PhoBERT, so sánh F1-score | Model với accuracy ≥ 80% |
| Tuần 5 | Đóng gói ML service | Wrap model bằng FastAPI, expose endpoint /classify | Python service chạy độc lập |
| Tuần 6 | Xây dựng RAG pipeline | Chunk PDF → embed → lưu Pinecone → query theo label | Pipeline RAG hoạt động end-to-end |
| Tuần 6 | Tích hợp Gemini API | Gửi context + câu hỏi → nhận câu trả lời có nguồn KB | Chatbot trả lời đúng chủ đề |
| Tuần 7 | Kết nối Kotlin ↔ Python | Kotlin gọi FastAPI qua HTTP, parse kết quả, chuyển RAG | Luồng chat hoàn chỉnh từ FE→BE→ML→LLM |
| Tuần 7 | Admin: Upload KB | Giao diện upload PDF, trigger embedding pipeline tự động | Admin upload tài liệu được |
| PHASE 3 — Booking & Dashboard (Tuần 8–9) |  |  |  |
| Tuần | Công việc | Chi tiết | Kết quả |
| Tuần 8 | Đặt lịch khám | Chọn bác sĩ → chọn dịch vụ → chọn slot → xác nhận | Luồng booking end-to-end |
| Tuần 8 | Thông báo Email | Gửi email xác nhận booking qua Resend/SendGrid | Email tự động sau khi đặt lịch |
| Tuần 9 | Admin Dashboard | Bảng tổng hợp lịch hẹn theo ngày/tuần, xác nhận/hủy/dời | Dashboard Admin hoạt động |
| Tuần 9 | Quản lý bệnh án | Admin xem lịch sử chat AI của bệnh nhân, cập nhật trạng thái | Trang hồ sơ bệnh nhân đầy đủ |
| PHASE 4 — Frontend & UI Polish (Tuần 10–11) |  |  |  |
| Tuần | Công việc | Chi tiết | Kết quả |
| Tuần 10 | UI hoàn chỉnh (Patient) | Trang chủ, chat, booking, lịch sử — responsive mobile/desktop | Giao diện patient hoàn chỉnh |
| Tuần 10 | UI hoàn chỉnh (Admin) | Dashboard, quản lý bác sĩ, dịch vụ, KB upload | Giao diện admin hoàn chỉnh |
| Tuần 11 | UX & Accessibility | Cải thiện font size, contrast, loading state, error handling | Chạy tốt trên cả mobile |
| Tuần 11 | Performance | Tối ưu query, thêm loading skeleton, giới hạn response time chatbot ≤ 5s | Chatbot phản hồi < 5 giây |
| PHASE 5 — Kiểm thử & Báo cáo (Tuần 12) |  |  |  |
| Tuần | Công việc | Chi tiết | Kết quả |
| Tuần 12 | Integration test | Test toàn bộ luồng: đăng ký → chat → đặt lịch → admin xem | Không có lỗi nghiêm trọng khi demo |
| Tuần 12 | Viết báo cáo | Mô tả kiến trúc, bảng so sánh ML model, kết quả đánh giá | Báo cáo đồ án hoàn chỉnh |
| Tuần 12 | Chuẩn bị demo | Slide thuyết trình, kịch bản demo 10 phút, câu hỏi dự kiến | Slide + demo script sẵn sàng |

# 4. Kết quả đạt được sau mỗi Phase

## Phase 0 — Chuẩn bị (Tuần 1–2)

Kết quả đạt được: - Tài liệu thiết kế hệ thống (ERD, API spec, sequence diagram) - Repo GitHub với cấu trúc project rõ ràng, môi trường dev chạy được - File dental_dataset.csv với 400–600 câu hỏi tiếng Việt đã gán nhãn

## Phase 1 — Backend & Auth (Tuần 3–4)

Kết quả đạt được: - API đăng ký / đăng nhập hoạt động (Email + Google OAuth, JWT) - CRUD hồ sơ bệnh nhân, bác sĩ, dịch vụ đầy đủ - Collection Postman test tất cả endpoint thành công

## Phase 2 — ML + RAG (Tuần 5–7)

Kết quả đạt được: - Bảng so sánh 3 model: Naive Bayes / SVM / PhoBERT (Accuracy, F1-score, Confusion Matrix) - Python FastAPI service /classify chạy độc lập, trả về { label, confidence } - RAG pipeline end-to-end: upload PDF → embed → lưu Pinecone → query theo nhãn ML - Chatbot trả lời đúng chủ đề, ưu tiên knowledge base của phòng khám - Demo có thể so sánh trực tiếp chatbot CÓ ML vs KHÔNG CÓ ML

## Phase 3 — Booking & Dashboard (Tuần 8–9)

Kết quả đạt được: - Luồng đặt lịch hoàn chỉnh: chọn bác sĩ → dịch vụ → slot → xác nhận → email tự động - Admin Dashboard: xem lịch hẹn theo ngày/tuần, xác nhận/hủy/dời lịch - Admin xem lịch sử chat AI của bệnh nhân trước khi khám

## Phase 4 — Frontend & UI (Tuần 10–11)

Kết quả đạt được: - Giao diện Patient hoàn chỉnh: chat, booking, lịch sử — responsive mobile/desktop - Giao diện Admin hoàn chỉnh: dashboard, quản lý nhân sự, dịch vụ, KB upload - Thời gian phản hồi chatbot ≤ 5 giây trong điều kiện demo

## Phase 5 — Kiểm thử & Báo cáo (Tuần 12)

Kết quả đạt được: - Hệ thống chạy ổn định qua toàn bộ luồng demo không có lỗi nghiêm trọng - Báo cáo đồ án: kiến trúc hệ thống, phân tích kết quả ML, đánh giá hệ thống - Slide thuyết trình 15–20 trang, kịch bản demo 10 phút, câu hỏi hội đồng dự kiến

# 5. Rủi ro & Biện pháp xử lý

| Rủi ro | Mức độ | Biện pháp |
| --- | --- | --- |
| Dataset tiếng Việt không đủ chất lượng | Cao | Dùng kỹ thuật data augmentation (paraphrase), tăng số câu lên 600+ |
| PhoBERT khó cài đặt trên máy yếu | Trung bình | Fallback sang SVM+TF-IDF, vẫn đủ điểm ML, train trên Google Colab |
| Gemini API response chậm > 5s | Trung bình | Thêm streaming response, hiển thị typing indicator ở FE |
| Phase 2 bị trễ ảnh hưởng Phase 3+ | Cao | RAG pipeline là điểm chốt — ưu tiên xong trước tuần 7, booking có thể làm song song |
| Pinecone free tier giới hạn vector | Thấp | 1 index + 100k vector là đủ cho đồ án, không cần nâng cấp |

# 6. Checklist trình bày trước hội đồng

Những thứ BẮT BUỘC phải có khi demo:

- Bảng so sánh Accuracy / F1-score của ít nhất 3 model ML

- Confusion matrix của model tốt nhất (PhoBERT khuyến nghị)

- Demo LIVE: nhập triệu chứng → xem nhãn dự đoán + % confidence → chatbot trả lời

- Slide so sánh chatbot CÓ ML vs KHÔNG CÓ ML (câu trả lời khác nhau thế nào)

- Sơ đồ kiến trúc hệ thống tổng thể (1 slide, rõ ràng)

- Giải thích được pipeline RAG: chunk → embed → store → query → generate

Chúc bạn hoàn thành đồ án thành công!